## об исполнении
Утверждаю Заместитель директора по строительству и инвестициям _____________________И.М. Кривощапов
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  | Объем финансирования (2018- III кв ) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонения
[8 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт |  | полная стоимость | Остаток стоимости на начало года | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет-ный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2017 г.
| Всего за 2017г. |  |  |  |  | 468.533 | 468.533 | 216.4056 | 0.4891 | 0 | 0 | 0.1921 | 0.1921 | 0 | 0 | 216.4056 | 0.297 | 0.4891 | 0 | 0 | 0 | 468.0439 | 215.9164 | 0.226% | 0 | 7.6726
1 | РТС "Северная" СР "Прибрежный" | 2017-2018 | 2018 |  | 10 | 3.055 | 3.055 | 0.1921 | 0.1921 |  |  | 0.1921 | 0.1921 |  |  | 0.1921 |  | 0.1921 |  |  |  | 2.8629 | 0 | 100% |  | 0.1921
2 | Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП | 2017 | 2017 |  | 15 | 154.559 | 154.559 | 154.559 | 0 | [6 empty] | 154.559 | 0 | 0 |  |  |  | 154.559 | 154.559 | 0%
3 | Установка узлов учета тепловой энергии на источниках | 2017-2018 | 2018 |  | 15 | 24.755 | 24.755 | 3.5 | 0 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0 |  |  |  | 24.755 | 3.5 | 0%
4 | от ТК 9-1 до ТК 9-4 | 2017-2019 | 2019 |  | 10 | 117.933 | 117.933 | 1.0869 | 0 | [6 empty] | 1.0869 | 0 | 0 |  |  |  | 117.933 | 1.0869 | 0% |  | 1.0869
5 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева | 2017-2019 | 2019 |  | 10 | 53 | 53 | 0.24438 | 0.099 | [6 empty] | 0.24438 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 52.901 | 0.14538 | 40.51% |  | 0.24438
6 | от ТК 5-5 до ТК 5-28 | 2017-2018 | 2018 |  | 10 | 36.648 | 36.648 | 0.21621 | 0.099 | [6 empty] | 0.21621 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 36.549 | 0.11721 | 45.79% |  | 0.21621
7 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31) | 2017-2019 | 2019 |  | 10 | 11.664 | 11.664 | 0.197 | 0.099 | [6 empty] | 0.197 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 11.565 | 0.098 | 50.25% |  | 0.197
8 | от ТК 3-35-6 до ТК 3-35-8 | 2017 | 2017 |  | 5 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 0 | [6 empty] | 2.528 | 0 | 0 |  |  |  | 2.528 | 2.528 | 0%
9 | от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21 | 2017 | 2017 |  | 5 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 0 | [6 empty] | 3.218 | 0 | 0 |  |  |  | 3.218 | 3.218 | 0%
10 | Здание ЦТП "Портовая" | 2017 | 2017 |  | 75 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0 | [6 empty] | 0.631 | 0 | 0 |  |  |  | 0.631 | 0.631 | 0% |  | 0.631
11 | Схема ПСА РТС "Восточная" | 2017 | 2017 | 2018 | 90 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | [6 empty] | 0.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0% |  | 0.44
12 | Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная" | 2017-2018 | 2018 |  | 20 | 11.51 | 11.51 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.51 | 1 | 0% |  | 0.767
13 | Очистные сооружения РТС "Восточная" | 2017 | 2017 |  | 60 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 0 | [6 empty] | 2.124 | 0 | 0 |  |  |  | 2.124 | 2.124 | 0% |  | 2.124
14 | Очистные сооружения РТС "Чкаловск" | 2017 | 2017 |  | 70 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 0 | [6 empty] | 1.774 | 0 | 0 |  |  |  | 1.774 | 1.774 | 0% |  | 1.774
15 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4 | 2017-2018 | 2018 |  | 50 | 9.986 | 9.986 | 9.9867 | 0 | [6 empty] | 9.9867 | 0 | 0 |  |  |  | 9.986 | 9.9867 | 0%
16 | Дизельная электростанция - 9 шт. | 2017 | 2017 |  | 10 | 34.708 | 34.708 | 34.7083 | 0 | [6 empty] | 34.7083 | 0 | 0 |  |  |  | 34.708 | 34.7083 | 0%
2018 г.
| Всего за 2018г. |  |  |  |  | 711.2462 | 710.7568 | 308.8241 | 41.9156 | 0 | 4.0793 | 58.3184 | 10.9705 | 2.8638 | 26.8659 | 247.6419 | 0 | 41.9156 | 24.4017 | 13.8526 | 9.7329 | 670.0931 | 266.9086 | 86.43%
1 | Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП | 2017 | 2017 |  | 31.3953 | 154.559 | 154.559 | 0 | 30.976 | 0 | 3.6569 | 0 | 7.2731 |  | 20.046 |  |  | 30.976 | 20.046 | 8.3467 | 8.3467 | 123.583 | -30.976
2 | Установка узлов учета тепловой энергии на источниках | 2017-2018 | 2018 |  | 15 | 24.755 | 24.755 | 21.2557 | 2.565 |  |  | 21.2557 | 2.565 |  |  |  |  | 2.565 | 0 | 2.565 | 0 | 22.19 | 18.6907 | 87.93%
3 | от ТК 9-1 до ТК 9-4 | 2017-2019 | 2019 |  | 100 | 117.9337 | 117.9337 | 0 | 0.89462 |  |  |  | 0.89462 |  |  |  |  | 0.89462 | 0 | 0.89462 | 0 | 117.0391 | -0.89462
4 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева | 2017-2019 | 2019 |  | 100 | 53 | 52.901 | 0 | 0.13166 |  |  |  | 0.13166 |  |  |  |  | 0.13166 | 0 | 0.13166 | 0 | 52.7693 | -0.13166
5 | от ТК 5-5 до ТК 5-28 | 2017-2018 | 2019 |  | 10 | 36.648 | 36.549 | 36.4323 | 0.106 |  |  | 36.4323 | 0.10615 |  |  |  |  | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 36.443 | 36.3263 | 99.71%
6 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31) | 2017-2019 | 2019 |  | 10 | 11.664 | 11.565 | 0 | 0.055583 | [5 empty] | 0.055583 |  |  | 0.055583 | 0.055583 | 0.055583 | 0.055583 | 11.5094 | -0.055583
7 | Схема ПСА РТС "Восточная" | 2017 | 2017 | 2018 | 100 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.42241 |  | 0.42241 | [6 empty] | 0.42241 | 0 | 0.42241 | 0 | 0.017589 | -0.42241
8 | теплова сеть от ТК 8-11 до административно-гостиничный комплекс по ул. Горького | 2018-2019 | 2019 |  | 50 | 2.0855 | 2.0855 | 2.0855 | 0.18448 | [5 empty] | 0.18448 | 2.0855 |  | 0.18448 | 0.18448 | 0.18448 | 0.18448 | 1.901 | 1.901 | 91.15%
9 | от ул. А.Невского. 90 до здания клинической больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90 | 2018 | 2018 | 2018 | 90 | 0.63043 | 0.63043 | 0.63043 | 0 |  |  | 0.63043 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.63043 | 0.63043 | 100%
10 | от ТК до Административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30 | 2018 | 2019 |  | 10 | 4.0451 | 4.0451 | 4.0451 | 0 | [6 empty] | 4.0451 |  | 0 |  |  |  | 4.0451 | 4.0451 | 100%
11 | в районе ответвления на ул. Транспортной, 3б до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 3б | 2018 | 2019 |  | 10 | 0.77205 | 0.77205 | 0.77205 | 0 | [6 empty] | 0.77205 |  | 0 |  |  |  | 0.77205 | 0.77205 | 100%
12 | от ТК-новая (т.Б) до т. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39) | 2018 | 2019 |  | 5 | 1.3121 | 1.3121 | 1.3121 | 0 | [6 empty] | 1.3121 |  | 0 |  |  |  | 1.3121 | 1.3121 | 100%
13 | от ТК-новая-1 до границы зем уч сущ. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36) | 2018 | 2019 |  | 5 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 | 0 | [6 empty] | 1.1719 |  | 0 |  |  |  | 1.1719 | 1.1719 | 100%
14 | Административно-торговый комплекс по ул.Фрунзе, 51. | 2018 | 2019 |  | 30 | 0.68708 | 0.68708 | 0.68708 | 0 | [6 empty] | 0.68708 |  | 0 |  |  |  | 0.68708 | 0.68708 | 100%
15 | Склад хранения резервного топлива котельной СР "Прибрежный" | 2018 | 2018 |  | 25 | 11.9459 | 11.9459 | 11.9459 | 0 | [6 empty] | 11.946 |  | 0 |  |  |  | 11.946 | 11.946 | 100%
16 | до жилого дома по ул. Дзержинского, 106 а-д | 2018 | 2018 |  | 90 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3765 | 0 | [6 empty] | 1.3765 |  | 0 |  |  |  | 1.3765 | 1.3765 | 100%
17 | РТС "Северная" СР "Прибрежный" | 2017-2018 | 2018 |  | 95 | 3.0559 | 2.8638 | 2.8638 | 4.1156 |  |  |  |  | 2.8638 | 4.1156 |  |  | 4.1156 | 4.1156 | 1.1461 | 1.1461 | 0 | -1.2518 | -43.71% | -43.71%
18 | от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тихорецкая, 12 | 2018 |  |  |  | 30.1417 | 30.1417 | 30.1417 | 0 | [6 empty] | 30.1417 | [5 empty] | 30.1417 | 30.1417 | 100%
19 | от ТК 9-5 до ТК 9-11 по ул. Тельмана, ул. Некрасова | 2018 |  |  |  | 75.0798 | 75.0798 | 75.0798 | 0 | [6 empty] | 75.0798 | [5 empty] | 75.0798 | 75.0798 | 100%
20 | Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная" | 2017-2018 | 2019 |  | 15 | 11.5106 | 11.5106 | 10.5106 | 0 | [6 empty] | 10.5106 | [5 empty] | 11.5106 | 10.5106 | 100%
21 | Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166 | 2018 |  |  |  | 103.25 | 103.25 | 103.25 | 0 | [6 empty] | 103.25 | [5 empty] | 103.25 | 103.25 | 100%
22 | ЦТП "Фрунзе" | 2018 | 2018 |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 100%
23 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4 | 2017-2018 | 2018 |  | 55 | 9.9867 | 9.9867 | 0 | 0 | [12 empty] | 9.9867 | 0
24 | Дизельная электростанция - 9 шт. | 2017 | 2017 |  | 50 | 34.708 | 34.708 | 0 | 2.4642 | [5 empty] | 2.4642 |  |  | 2.4642 |  |  |  | 32.2438 | -2.4642
25 | Котельная по ул. Невского, 9а | 2018-2019 | 2019 |  | 10 | 16.4873 | 16.487 | 1.2637 | 0 | [6 empty] | 1.2637 | [5 empty] | 16.487 | 1.2637 | 100%
2019 г.
| Всего за 2019г. |  |  |  |  | 231.3685 | 228.8245 | 228.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8245 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | от тепловой сети по Ю.Гагарина до точки подключения Общежития квартирного типа по ул. А. Невского | 2019 |  |  |  | 21.5257 | 21.5257 | 21.5257 | [7 empty] | 21.5257 | [5 empty] | 21.5257
2 | от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21 | 2019 |  |  |  | 0.56568 | 0.56568 | 0.56568 | [7 empty] | 0.56568 | [5 empty] | 0.56568
3 | от ТК 9-1 до ТК 9-4 | 2017-2019 |  |  |  | 117.9337 | 117.0391 | 116.8468 | [7 empty] | 116.8468 | [5 empty] | 117.0391
4 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева | 2017-2019 |  |  |  | 53.0001 | 52.7694 | 52.7557 | [7 empty] | 52.7557 | [5 empty] | 52.7694
5 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31) | 2017-2019 |  |  |  | 11.6645 | 11.5094 | 11.4674 | [7 empty] | 11.4674 | [5 empty] | 11.5094
6 | от Узел-Б до Перехода Ду | 2019 |  |  |  | 1.3827 | 1.3827 | 1.3827 | [7 empty] | 1.3827 | [5 empty] | 1.3827
7 | Котельная по ул. Невского, 9а | 2018-2019 |  |  |  | 16.4873 | 15.2236 | 15.2236 | [7 empty] | 15.2236 | [5 empty] | 15.2236
8 | Котельная по ул. Тихорецкий тупик, 11 | 2019 |  |  |  | 8.8088 | 8.8088 | 8.8088 | [7 empty] | 8.8088 | [5 empty] | 8.8088
[7 empty] | Начальник отдела инвестиций | [12 empty] | Е.И. Тилинина
Note on G7: Автор: уточнить сумму остатка, в отчете за 2017 год стоит 468,045 млн.рублей

## об источниках финансирования
Утверждаю Заместитель директора по строительству и инвестициям _____________________И.М. Кривощапов
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018- III кв) |  | Отклонения |  | Причины отклонения
|  | план | факт | млн. руб. без НДС | %
1 | Собственные средства | 205.5741 | 41.9156 | 163.6586 | 0%
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | в т.ч. прибыль свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения | 10.7041 | 0.18448 | 10.5197 | 98.28%
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2. | Амортизация | 194.87 | 41.7311 | 153.1389 | 78.59%
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4. | Бюджетное финансирование | 103.25 | 0 | 103.25 | 100%
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО источников финансирования | 308.8241 | 41.9156 | 266.9086
| Начальник отдела инвестиций |  |  | Е.И. Тилинина

## о вводах.выводах
Утверждаю Заместитель директора по строительству и инвестициям _____________________И.М. Кривощапов
Отчет о вводах/выводах объектов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
|  | Гкал/ч |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | Гкал/ч
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018
2017 г.
1 | РТС "Северная" СР "Прибрежный"
2 | Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП
3 | Установка узлов учета тепловой энергии на источниках
4 | от ТК 9-1 до ТК 9-4
5 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева
6 | от ТК 5-5 до ТК 5-28
7 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)
8 | от ТК 3-35-6 до ТК 3-35-8
9 | от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21
10 | Здание ЦТП "Портовая"
11 | Схема ПСА РТС "Восточная"
12 | Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная"
13 | Очистные сооружения РТС "Восточная"
14 | Очистные сооружения РТС "Чкаловск"
15 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4
16 | Дизельная электростанция - 9 шт.
2018 г.
1 | Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП
2 | Установка узлов учета тепловой энергии на источниках
3 | от ТК 9-1 до ТК 9-4
4 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева
5 | от ТК 5-5 до ТК 5-28
6 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)
7 | Схема ПСА РТС "Восточная"
8 | теплова сеть от ТК 8-11 до административно-гостиничный комплекс по ул. Горького | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 1.0361 | 0 | 0
9 | от ул. А.Невского. 90 до здания клинической больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495
10 | от ТК до Административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0
11 | в районе ответвления на ул. Транспортной, 3б до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 3б | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0.1116 | 0 | 0
12 | от ТК-новая (т.Б) до т. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39) | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0
13 | от ТК-новая-1 до границы зем уч сущ. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36) | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0
14 | Административно-торговый комплекс по ул.Фрунзе, 51. | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0
15 | Склад хранения резервного топлива котельной СР "Прибрежный"
16 | до жилого дома по ул. Дзержинского, 106 а-д
17 | РТС "Северная" СР "Прибрежный"
18 | от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тихорецкая, 12
19 | от ТК 9-5 до ТК 9-11 по ул. Тельмана, ул. Некрасова
20 | Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная"
21 | Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166
22 | ЦТП "Фрунзе"
23 | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4
24 | Котельная по ул. Невского, 9а
2019 г.
1 | от тепловой сети по Ю.Гагарина до точки подключения Общежития квартирного типа по ул. А. Невского |  |  |  | 1.35 | 1.35
2 | от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21
3 | от ТК 9-1 до ТК 9-4
4 | от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева
5 | от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)
6 | от Узел-Б до Перехода Ду
7 | Котельная по ул. Невского, 9а
8 | Котельная по ул. Тихорецкий тупик, 11
|  |  | Начальник отдела инвестиций | [12 empty] | Е.И. Тилинина